|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное учреждение  Усть-Ярульский  детский сад № 14 «Тополёк»  ул.Пионерская, д. 1 а, с.Усть-Яруль  663663 Красноярский край  Ирбейский район  Телефон 8(39174) 35-2-54  Email: topolek.detskiysad.00@mail.ru  ИНН/КПП 2416005274/241601001  ОКПО 58798600  «\_23\_»\_декабря\_\_ 2020 г. № \_40\_\_  На №\_2764\_\_ от « \_10\_ » ноября 2020 г. |  | Руководителю  Черниковой Н.И.  с. Ирбейское  ул. Ленина, д. 61, офис 2  Управление образования администрации Ирбейского района |

Отчет об исполнении плана на 2020 год по повышению

показателей НОК УООД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел плана | Эффективность проведенных мероприятий | Сроки исполнения | | Результат | | Задачи на 2021 год | | |
|  |  | план | факт | планируемый | достигнутый | проблемы | задачи | Мероприятия |
| Открытость и доступность информации | Продуманы и размещены на официальном сайте ДОУ дистанционные способы обратной связи: размещен баннер «Результаты НОКУО»; создан раздел «Обратная связь»; анкеты для опроса граждан и гиперссылки на нее. | Март 2020 | Декабрь 2020 | Открытость и доступность информации | Информация открыта и доступна  90% | Отсутствие бесперебойного Интернета | Обеспечить бесперебойную работу сети Интернет | Поиск стабильных интернет-операторов |
| Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных услуг. | Привлечение внебюджетных средств на организацию комфортных условий для предоставления образовательных услуг | Апрель 2020 | Август 2020 | Приведение помещений в соответствие с нормами СаНПин | Планируемый результат достигнут частично  75% | Здание требует капитального ремонта | Поддержание здания в удовлетворительном состоянии | Необходимо дополнительное финансирование |
| Доступность услуг для инвалидов | По состоянию на 2020-2021 г. заявлений на прием детей с инвалидностью, требующих создания специальных условий, нет |  |  |  |  |  |  | Действовать согласно плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| Доброжелательность, вежливость работников организации | Показатели остаются на высоком уровне | постоянно | постоянно | Отсутствие жалоб | 100% | отсутствуют | Поддержание на высоком уровне данного показателя | Беседы, тренинги, обучение сотрудников |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг | Показатели остаются на высоком уровне | постоянно | постоянно | Проведение нетрадиционных совместных мероприятий с родителями, направленных на доверие родителей ДОО, на взаимодействие участников образовательного процесса;  Выявление на | 1. В связи с пандемией COVID-19 мероприятия были отменены.  2.Налажена эффективная работа с родителями в дистанционной форме: Vaiber;  WhatsApp | Отсутствие совместного общения | Поддержание на высоком уровне данного показателя | Повышение уровня квалификации сотрудников ДОУ |

